## tipos
Criterio de Clasificación
ID Objeto | Criterio de Clasificación
Form Simple | De 1 a 6 paginas sin estilo
Form Medio | De 6 a 12 paginas con estilo basico
Form Compleja | De 12 a mas paginas con estilo avanzado
Integracion DB Sencilla | De 1 a 2 conexiones al mismo servidor
Integracion DB Mediana | De 2 a 8 conexiones a dos o mas servidores
Integracion DB Compleja | De 8 a mas conexiones multibles servidores
Stored Procedure Sencillo | Procedimiento almacenado con select a no más de 1 tablas y con no más de 2 instrucciones
Stored Procedure Mediano | Procedimiento almacenado con select a no más de 2 tablas, con multiples instrucciones sin tabla de paso.
Stored Procedure Complejo | Procedimiento almacenado no corresponde a la categoría Simple ni Mediano
Tabla Sencilla | Que contenga de 5 a 10 campos
Tabla Mediana | Que contenga de 10 a 20 campos
Tabla Compleja | Que contenga de 20 a mas campos
Clase Sencilla | Que contenga de 5 a 15 atributos
Clase Mediana | Que contenga de 15 a 30 atributos
Clase Compleja | Que contenga de 30 a mas atributos

## matriz
| Desarrollo | Form Simple | Form Medio | Form Compleja | Integracion DB Sencilla | Integracion DB Mediana | Integracion DB Compleja | Stored Procedure Sencillo | Stored Procedure Mediano | Stored Procedure Complejo | Tabla Sencilla | Tabla Mediana | Tabla Compleja | Clase Sencilla | Clase Mediana | Clase Compleja
10% a 30% | Análisis | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4
| Diseño | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4
60% a 80% | Programación | 4 | 6 | 18 | 4 | 6 | 18 | 4 | 6 | 18 | 4 | 6 | 18 | 4 | 6 | 18
10% a 20% | Pruebas | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5
| Corrección | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3
| Total HH por tipo de componente | 12 | 18 | 34 | 12 | 18 | 34 | 12 | 18 | 34 | 12 | 18 | 34 | 12 | 18 | 34

## estimacion
Estimación de esfuerzo | Form Simple | Form Medio | Form Compleja | Integracion DB Sencilla | Integracion DB Mediana | Integracion DB Compleja | Stored Procedure Sencillo | Stored Procedure Mediano | Stored Procedure Complejo | Tabla Sencilla | Tabla Mediana | Tabla Compleja | Clase Sencilla | Clase Mediana | Clase Compleja
Facturas
Ingresar Factura | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72
Consultar Factura | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54
Modificar Factura | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60
Anular Factura | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54
Exportar a Excel | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 116
Exportar a PDF | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64
Totales | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 420
| 12 | 18 | 34 | 12 | 18 | 34 | 12 | 18 | 34 | 12 | 18 | 34 | 12 | 18 | 34